АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 23 »    12     2024 года  № 891

О внесении изменений в постановление

администрации Богучарского муниципального

района от 28.12.2018 №980 «О плане мероприятий

по реализации Стратегии  социально-экономического

развития Богучарского муниципального района

Воронежской области на период до 2035 года»

В соответствии с  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ                     «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,   Уставом                Богучарского муниципального района Воронежской области, Стратегией               социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года  администрация  Богучарского  муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение  в постановление администрации              Богучарского муниципального района от 28.12.2018 №980  «О плане                           мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития   Богучарского  муниципального района Воронежской области на период до 2035 года».

  - Приложение к постановлению «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского                      муниципального района Воронежской области на период до 2035 года»                 изложить согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района                            Кожанова А.Ю.

Глава Богучарского

муниципального района                                                             В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

«28» 12    2018 №980

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

« 23 »     12    2024 № 891

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

# 1. Стратегические цели и задачи социально-экономического                       развития Богучарского муниципального района

# Воронежской области на период до 2035 года

Генеральная цель развития Богучарского муниципального района на период до 2035 года – повышение качества жизни населения района на основе формирования комфортной среды проживания и   создания благоприятных условий для развития бизнеса.

Стратегические цели социально-экономического развития Богучарского муниципального района до 2035 года:

1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе;

2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Богучарского муниципального района на период до 2035 года представлена в таблице 1.

# Таблица 1.

# Система стратегических целей и задач

# социально-экономического развития

Богучарского муниципального района на период до 2035 года

| Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача |
| --- | --- | --- | --- |
| СЦ 1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе |  |  |  |
| СЦ 1.1. | Повышение уровня жизни населения района | СЗ.1.1.1 | Рост уровня доходов населения |
|  |  | СЗ.1.1.2 | Создание условий для повышения уровня занятости населения района |
|  |  | СЗ.1.1.3 | Развитие системы социальной защиты населения на территории района |
| СЦ 1.2. | Повышение комфортности проживания в Богучарском районе | СЗ.1.2.1 | Обеспечение населения района доступным жильем |
|  |  | СЗ.1.2.2 | Повышение качества и доступности услуг социальной сферы |
|  |  | СЗ.1.2.3 | Реализация культурной политики в целях активного вовлечения в культурный процесс различных возрастных и социальных групп населения района |
|  |  | СЗ.1.2.4 | Развитие доступной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта на всей территории района |
|  |  | СЗ.1.2.5 | Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  | СЗ.1.2.6 | Благоустройство мест проживания и массового отдыха населения |
|  |  | СЗ.1.2.7 | Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры |
|  |  | СЗ.1.2.8 | Поддержание экологического благополучия |
| СЦ 2 Формирование сбалансированного многоотраслевого экономического комплекса. |  |  |  |
| СЦ 2.1. | Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства | СЗ. 2.1.1. | Развитие высокопродуктивного мясного и молочного животноводства |
|  |  | СЗ. 2.1.2. | Развитие личных подсобных хозяйств |
|  |  | СЗ. 2.1.3. | Создание конкурентоспособного производства овощей |
|  |  | СЗ. 2.1.4. | Возрождение высокопроизводительной пищевой промышленности |
|  |  | СЗ. 2.1.5. | Содействие развитию промышленности строительных материалов |
| СЦ 2.2. | Поддержка инвестиционной деятельности района | СЗ. 2.2.1. | Создание условий для реализации инвестиционных проектов |
| СЦ 2.3. | Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района | СЗ. 2.3.1. | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства |
|  |  | СЗ. 2.3.2. | Развитие сферы торговли, услуг и туризма на территории района |
|  |  | СЗ. 2.3.3. | Содействие развитию малых форм хозяйствования |

# 2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития

# Богучарского муниципального района Воронежской области

на период до 2035 года и целевые значения стратегических показателей

# Стратегия социально-экономического развития  Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

# I этап: 2019-2024 гг.; II этап: 2025-2030 гг.; III этап: 2031-2035 гг.

# Таблица 2.

# Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области

| # № |  | # Показатели | # Годы |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2030 | # 2035 |  |
| # СЦ 1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # СЦ 1.1. Повышение уровня жизни населения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1/1 | Число созданных рабочих мест нарастающим итогом, мест |  | 80 | 162 | 247 | 333 | 422 | 512 | 603 | 1165 | 1556 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района # Финансовый отдел администрации муниципального района |
| # 2/2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), рублей |  | 24494 | 25719 | 27005 | 28436 | 30002 | 31680 | 33549 | 48539 | 65263 |  |
| # 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей |  | 22922,4 | 24375,5 | 27122,7 | 27806,0 | 28238 | 29932 | 32027 | 46987,3 | 60732,9 |  |
| # 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей |  | 24487,0 | 26003,0 | 27676,0 | 28878,0 | 30610 | 32446 | 34068 | 40633,0 | 52004,0 |  |
| # 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей |  | 17173,0 | 19909,7 | 20926,0 | 21250,0 | 24415 | 25879 | 26251,0 | 34407,0 | 44399,0 |  |
| # 6/3 | Среднедушевые денежные доходы, тыс.руб. |  | 16,5 | 17,5 | 18,6 | 19,3 | 19,9 | 21,2 | 22,6 | 33,8 | 50,1 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района # ТЦЗН «Богучарский» |
| # 7/4 | Отношение числа занятых в экономике муниципального района к численности населения района в трудоспособном возрасте, % |  | 86,1 | 86,3 | 86,9 | 87,1 | 87,5 | 88,1 | 87,0 | 89,8 | 90,5 |  |
| # 8/5 | Уровень регистрируемой безработицы, % |  | 1,34 | 1,31 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,18 | 1,15 | 0,8 | 0,6 |  |
| # 9/6 | Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей |  | 1795 | 1813 | 1831 | 1850 | 1868 | 1886 | 1905 | 2041 | 2154 | # МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| # СЦ 1.2. Повышение комфортности проживания в Богучарском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10/7 |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, га | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3 | 4 | 5 | # Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| # 11/8 |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района, % | 65,9 | 66,8 | 67,1 | 67,5 | 67,9 | 70,2 | 70,9 | 75,8 | 85,9 |  |
| # 12/9 |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м. | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 30,6 | 36,5 |  |
| # 13 |  | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия нарастающим итогом, семей. | 25,0 | 48,0 | 66,0 | 79,0 | 88,0 | 98,0 | 106,0 | 160,0 | 210,0 | # Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
| # 14 |  | Улучшение жилищных условий в сельской местности нарастающим итогом, семей | 11 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | 45 | 57 | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| # 15 |  | Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов, % | 36,6 | 36,8 | 63,2 | 76,4 | 69,4 | 75,4 | 77,6 | 85,0 | 95,0 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| # 16/10 |  | Количество реализованных проектов по строительству объектов социальной инфраструктуры нарастающим итогом, единиц | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | # Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| # 17/11 |  | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, чел. на 100 мест | 59,7 | 59,9 | 61,2 | 61,8 | 60,4 | 61,5 | 61,9 | 66,2 | 75,0 | # Отдел по образованию и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
| # 18 |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 24,4 | 41,0 | 43,6 | 43,8 | 52,0 | 55,0 |  |
| # 19/12 |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, % | 75,9 | 76,1 | 76,2 | 76,5 | 77,4 | 78,0 | 79,0 | 82,0 | 86,0 |  |
| # 20/13 |  | Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, % | 43,7 | 43,9 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | # МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Богучарского муниципального района |
| # 21 |  | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения, % | 4,6 | 11,6 | 8,13 | 7,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 8,5 | 12,0 |  |
| # 22/14 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры,% | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 69 | 65 | 50 | 40 | # Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| # 23 |  | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % | 61,5 | 82,21 | 87,9 | 88,9 | 90,0 | 92,5 | 94,0 | 95,0 | 97,0 |  |
| # 24/15 |  | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) нарастающим итогом, единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | # Главы поселений Богучарского муниципального района |
| # 25/16 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 85,8 | 83,4 | 80 | 77,3 | 74,1 | 72,0 | 68 | 45 | 30 | # Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| # 26/17 |  | Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,7 | 8,2 | 9,7 | # Главный специалист по охране окружающей среды администрации муниципального района. |
| # СЦ 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # СЦ 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 27/18 |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, в % к 2016г. | 102,1 | 104,6 | 107,3 | 110,4 | 113,6 | 116,9 | 120,4 | 136,4 | 148,2 | # Управление сельского хозяйства МКУ «Функциональный центр» |
| # 28/19 |  | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 110,0 | 113,0 | 114,1 | 115,3 | 116,4 | 117,6 | 120,4 | 136,4 | 132,4 |  |
| # 29/20 |  | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 145,0 | 147,3 | 149,4 | 151,6 | 153,8 | 156,1 | 118,7 | 126,0 | 185,7 | # Управление сельского хозяйства МКУ «Функциональный центр» |
| # 30/21 |  | Объем производства овощной продукции, тыс.тонн | 12,9 | 13,5 | 14,3 | 15,8 | 16,5 | 18,0 | 19,2 | 26,4 | 38,7 | # Управление сельского хозяйства МКУ «Функциональный центр» |
| # 31/22 |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", млн руб. | 1114 | 1214 | 1324 | 1456 | 1631 | 1826 | 2063,0 | 2882,0 | 3997,0 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| # 32 |  | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года), % к предыдущему году | 115,2 | 115,7 | 123,1 | 106,2 | 102,5 | 105,0 | 106,5 | 107,0 | 109,0 |  |
| # 33/23 |  | Производительность труда в промышленности, млн руб./чел | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 4,1 |  |
| # СЦ 2.2. Поддержка инвестиционной деятельности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34/24 | Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. |  | 714,6 | 746,0 | 787,0 | 827,0 | 898 | 962 | 1015,0 | 1386,0 | 1769,0 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| # 35 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс.рублей. |  | 60,55 | 87,0 | 17,77 | 14,5 | 24,4 | 26,2 | 27,4 | 37,5 | 47,8 |  |
| # СЦ 2.3. Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36/25 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц |  | 32,9 | 33 | 33,3 | 33,6 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 37,5 | 41,5 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| # 37/26 | Оборот малых и средних предприятий на душу населения, тыс.руб. |  | 110,3 | 118,1 | 126,9 | 135,8 | 144,3 | 153,1 | 165,6 | 248,4 | 347,2 |  |
| # 38/27 | Объем платных услуг населению, млн рублей |  | 880,6 | 924,6 | 970,8 | 1029,5 | 1090,8 | 1156,8 | 1214,6 | 1701,8 | 2243,2 |  |
| # 39 | Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % |  | 107,3 | 104,4 | 104 | 108,0 | 102,0 | 105,0 | 106,0 | 114,0 | 115,0 |  |
| Генеральная цель - повышение качества жизни населения района на основе формирования комфортной среды проживания и создания благоприятных условий для развития бизнеса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 40. | Среднегодовая численность постоянного населения, человек |  | 37060 | 37031 | 36931 | 36722 | 37641 | 37288 | 36918 | 35970 | 35800 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |

# 3. Комплекс мероприятий

# по  реализации Стратегии социально-экономического развития

# Богучарского муниципального района Воронежской области  на период до 2035 года

| Код стратегической цели и задачи | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал) | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный) | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные ннвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦ 1. | Рост качества жизни населения в Богучарском районе. |  |  |  |  |
| СЦ 1.1. | Повышение уровня жизни населения района. |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.1. | 1.1.1.1. Создание новых рабочих мест на предприятиях и организациях района во всех сферах деятельности, в том числе в малом бизнесе. | 2019-2035 | Создание 1556 новых мест | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. Финансовый отдел администрации муниципального района. |
|  | 1.1.1.2. Поэтапное увеличение размера заработной платы, в том числе работникам муниципальных учреждений. | 2019-2035 | Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий в 2,6 раза. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений – в 2,6 раза. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства – в 2,1 раза. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта - в 2,6 раза. |  |  |
|  | 1.1.1.3. В рамках социального партнёрства – заключение соглашений между администрацией Богучарского муниципального района и работодателями по повышения уровня оплаты труда работникам. | 2019-2035 |  |  |  |
| СЗ. 1.1.2 | 1.1.2.1. Реализация мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы населения, реализация мер по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций и предприятий, наемных работников индивидуальных предпринимателей. | 2019-2035 | Снижение уровня безработицы до 0,6%. Доведение числа занятых в экономике района к численности населения района в трудоспособном возрасте до 90,5%. |  | ТЦЗН «Богучарский» |
|  | 1.1.2.2. Содействие временному трудоустройству граждан и проведению общественных работ. | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 1.1.2.3. Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 1.1.2.4. Организация общественных работ | 2019-2035 |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.3. Организация социального обслуживания; оказание социальной помощи семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; содействие в реализации законных прав и интересов, улучшении социально-экономических условий жизни. | 2019-2035 | Снижение уровня бедности. | Участие в национальных проектах, государственных программах Воронежской области. |  |
| СЦ 1.2. | Повышение комфортности проживания в Богучарском районе. |  |  |  |  |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Богучарского муниципального района. | 2019-2035 | Улучшение жилищных условий молодых семей – 210 человек. Улучшение жилищных условий в сельской местности - 57 человек. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя – 36,5 кв.м. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения – 5га. Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов - 95% | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.1. Создание условий для обеспечения детей услугами дошкольного образования. |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1.1. Строительство детского сада на 70 мест в с.Монастырщина. | 2021-2022 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 75 мест на 100 детей дошкольного возраста. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . Заключен контракт. | 1 квартал 2021 |  |  |  |
|  | Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2021-4 квартал 2021 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. | 4 квартал 2021 |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 60 мест в с.Луговое. | 2026-2027 |  |  |  |
|  | 1.2.2.1.4. Строительство детского сада на 60 мест в с.Подколодновка. | 2030-2031 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | 1.2.2.1.5. Строительство детского сада на 150 мест в г.Богучар. | 2032-2033 |  |  |  |
|  | 1.2.2.1.6. Проведение капитального ремонта МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» | 2019 |  |  |  |
|  | Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта. Заключен контракт. | апрель 2019 |  |  |  |
|  | Проведены ремонтные работы. | май – август 2019 |  |  |  |
|  | Проведено оборудование детского сада. | сентябрь-октябрь 2019 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. | ноябрь 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по основным образовательным программам в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.1.Строительство пристройки к школе в с.Данцевка | 2019 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. Улучшение технического состояния учреждений образования. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | январь 2019 |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | февраль 2019 |  |  |  |
|  | Проведены общестроительные работы. | 1--3 квартал 2019 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. Набрана группа детей дошкольного возраста. | октябрь 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.2. Строительство пристройки к школе в с.Сухой Донец | 2022 |  |  |  |
|  | Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | январь 2022 |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | февраль 2022 |  |  |  |
|  | Проведены общестроительные работы. | 1—4 квартал 2022 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. Набрана группа детей дошкольного возраста. | декабрь 2022 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. Улучшение технического состояния учреждений образования. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | 1.2.2.2.3. Проведение ремонта с МКОУ «Дъяченковская СОШ», МКОУ «Подколодновская СОШ» | 2019 |  |  |  |
|  | Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | март 2019 |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | апрель 2019 |  |  |  |
|  | Проведен ремонт помещений школ. | май-август 2019 |  |  |  |
|  | Завершен ремонт помещений. | сентябрь 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.4. Проведение ремонта классных комнат в здании МКОУ «Богучарская СОШ №1» по программе «Современная школа» |  |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | апрель 2020 |  |  |  |
|  | Проведен ремонт помещений школ. | май-август 2020 |  |  |  |
|  | Завершен ремонт посещений. | сентябрь 2020 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.5. Капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт здания МКОУ «Криничанская ООШ» |  |  | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | Заключен контракт. | апрель 2020 |  |  |  |
|  | Проведен ремонт помещений школ. | май-сентябрь 2020 |  |  |  |
|  | Завершен ремонт посещений. | октябрь 2020 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.6. Проведение ремонтных работ здания МКОУ «Дъяченковская СОШ»; МКОУ «Вишневская ООШ»; Радченский детский сад «Радуга» |  |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | июнь 2024 |  |  |  |
|  | Проведен ремонт помещений | июнь-сентябрь 2024 |  |  |  |
|  | Завершен ремонт помещений. | сентябрь 2024 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.7. Капитальный ремонт классных комнат и рекреаций по программе «Точка роста» национального проекта «Современная школа»: |  |  | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» |  |
|  | МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская .СОШ» МКОУ «Радченская СОШ» , МКОУ «Лофицкая ООШ», МКОУ «Залиманская ООШ» Заключен контракт Проведен ремонт помещений школ Завершен ремонт помещений | 2021 апрель 2021 май-ноябрь 2021 декабрь 2021 |  |  |  |
|  | МКОУ «Богучарский лицей», МКОУ «Твердохлебовская СОШ», МКОУ «Купянская ООШ», МКОУ «Криничанская ООШ», МКОУ «Суходонецкая ООШ», МКОУ «Данцевская ООШ», МКОУ «Дубравская ООШ», МКОУ «Терешковская ООШ» | 2022 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. Улучшение технического состояния учреждений образования. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | Заключен контракт Проведен ремонт помещений школ Завершен ремонт помещений | апрель 2022 май-ноябрь 2022 декабрь 2022 |  |  |  |
|  | МКОУ «Варваровская СОШ», МКОУ «Вишневская ООШ», МКОУ «Полтавская ООШ», МКОУ «Лебединская СОШ» Заключен контракт Проведен ремонт помещений школ Завершен ремонт помещений | 2023 апрель 2023 май-ноябрь 2023 декабрь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.8. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | МКОУ «Богучарская СОШ №1», МКОУ «Луговская СОШ»,МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская СОШ» Заключение соглашения Предоставление отчета Объект сдан в эксплуатацию | 2021 25.01.2021 10.04.2021 10.09.2021 30 декабря 2021 |  |  |  |
|  | МКОУ «Монастырщинская СОШ»Заключение соглашения Предоставление отчета Объект сдан в эксплуатацию | 05.02.2024 10.04.2024 10.09.2024 30 декабря 2024 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.9. Проведение капитального ремонта спортивных залов по проекту «Успех каждого ребенка» в образовательных организациях. | 2020-2030 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.9.1. Проведение ремонта в МКОУ «Луговская СОШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | 2019 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55% | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального |
|  | Заключен контракт. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | февраль 2019 |  |  |  |
|  | Проведены ремонтные работы | март-ноябрь 2019 |  |  |  |
|  | Оборудован спортивный зал спортивным инвентарем. | декабрь 2019 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. | 30 декабря 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.9.2. Строительство спортивной площадки в МКОУ «Криничанская ООШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
|  | Заключен контракт. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | март 2019 |  |  |  |
|  | Проведены ремонтные работы. | апрель-ноябрь 2019 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
|  | Оборудован спортивный зал спортивным инвентарем. | декабрь 2019 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. | 30 декабря 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.9.3. Проведение ремонта спортивного зала МКОУ «Лофицкая СОШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
|  | Заключен контракт. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | март 2024 |  |  |  |
|  | Проведены ремонтные работы. | апрель-октябрь 2024 |  |  |  |
|  | Оборудован спортивный зал спортивным инвентарем. | ноябрь 2024 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. | декабрь 2024 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.10. Благоустройство школьных и дошкольных территорий |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
|  | МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида Родничок» Заключен контракт Срок выполнения работ | 22.07.2024 20.09.2024 |  |  |  |
|  | МКОУ «Богучарская СОШ№1 Заключен контракт Срок выполнения работ | 16.08.2024 20.09.2024 |  |  |  |
|  | МКОУ «Богучарская СОШ №2» Заключен контракт Срок выполнения работ | 12.08.2024 01.09.2024 |  |  |  |
|  | 1.2.2.2.11. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в рамках реализации национального проекта «современная школа» | 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.2.3. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей. | 2019-2035 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55% |  | # МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| СЗ 1.2.3 | 1.2.3.1. Содействие сохранению учреждений культуры. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.1. Капитальный ремонт РДК «Юбилейный» | 2019 | Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя – 2194 руб. Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 10%. Рост качества жизни населения района | МП «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района» | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
|  | Завершение электромонтажных работ, монтаж звукового и светового оборудования зала, приобретение оборудования. | 1 квартал 2019 |  |  |  |
|  | Завершение общестроительных работы, наружной отделка, благоустройство, организация доступной среды. | 2-4 квартал 2019 |  |  |  |
|  | Сдача объекта в эксплуатацию | декабрь 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.2. Строительство дома культуры в с.Дъяченково | 2025-2026 |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.3.Строительство сельского клуба в с.Лофицкое. | 2033-2035 |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.4. Проведение капитального ремонта учреждений культуры | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.5. Проведение капитального ремонта Луговского СДК | 2021 |  |  |  |
|  | Подготовка и заключение Соглашения | 11.01.2021 |  |  |  |
|  | Подготовка необходимой документации для ремонта СДК | 11.01.2021-21.01.2021 |  |  |  |
|  | Подготовка и направление документов от муниципального образования о ремонте СДК | 11.01.2021-27.12.2021 |  |  |  |
|  | Подготовка и направление отчетных документации о ремонте СДК | 01.07.2021-27.12.2021 |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.6. Проведение капитального ремонта Данцевского СДК | 2023 |  |  |  |
|  | Подготовка и заключение Соглашения | январь 2023 |  |  |  |
|  | Проведение общестроительных работ внутренних помещений, крыши, фасадов здания | февраль-октябрь 2023 |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.3.1.7. Сохранение объектов культурного наследия. Капитальный ремонт «Дом Народный» | 2022-2025 |  |  |  |
|  | Заключение контракта | март 2022 |  |  |  |
|  | Выполнение ремонтных, восстановительных работ | апрель 2022-май 2025 |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта | июнь 2025 |  |  |  |
|  | 1.2.3.2. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры. | 2019-2035 |  |  |  |
|  | Приобретение музыкальных инструментов в рамках национального проекта | 2019 |  |  |  |
|  | 1.2.3.3.Приобрение передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения (национальный проект «Культура») | 2020 |  |  |  |
|  | 1.2.3.4. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 1.2.3.5. Развитие музейного дела, развитие экскурсионно-туристических маршрутов, внедрение событийного туризма. | 2019-2035 |  |  |  |
|  | Реализация в г.Богучар проекта «В Богучар, поехали! | 2023 | Увеличение числа туристов на территории района | Федеральный грант | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| СЗ 1.2.4 | 1.2.4. Обеспечение условий, способствующих населению района заниматься физической культурой и массовым спортом. |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.1. Строительство легкоатлетического комплекса. | 2023-2024 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55%. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения -15%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района». | МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Богучарского муниципального района |
|  | Изготовление ПСД | 4 квартал 2023 |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | 1 квартал 2024 |  |  |  |
|  | Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2024 -3 квартал 2024 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию | 4 квартал 2024 |  |  |  |
|  | 1.2.4.2. Строительство спортивного комплекса с центром тяжелой атлетики г. Богучар | 2026 |  |  |  |
|  | 1.2.4.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок | 2020-2035 |  |  |  |
| СЗ 1.2.5. | 1.2.5.Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры. |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района – 85,9%. Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального рай-на. |
|  | 1.2.5.1. Реконструкция систем водоснабжения в с.Филоново | 2019-2022 |  |  |  |
|  | Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | май 2019 |  |  |  |
|  | Заключен контракт. | Июнь 2019 |  |  |  |
|  | Проведены земляные работы | 2 квартал 2019-4 квартал 2021 |  |  |  |
|  | Объект сдан в эксплуатацию. | 1 квартал 2022 |  |  |  |
|  | 1.2.5.2. Реконструкция станции биологической очистки в с. Дьяченково Богучарского района | 2026-2027 |  |  |  |
|  | 1.2.5.3. Реконструкция сетей водоснабжения п. Дубрава, Богучарского района (включая ПИР). | 2027-2028 |  |  |  |
|  | 1.2.5.4. Реконструкция сетей водоснабжения с.Криница, Богучарского района (включая ПИР). | 2028-2029 |  |  |  |
|  | 1.2.5.5. Реконструкция водовода насосной станции 2 подъема – насосной станции 3 подъема г. Богучар (включая ПИР). | 2026-2027 |  |  |  |
|  | 1.2.5.6. Реконструкция участка водовода станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР). | 2026-2027 |  |  |  |
|  | 1.2.5.7. Реконструкция сетей водоснабжения с Радченское, Богучарского района (включая ПИР). | 2028-2029 |  |  |  |
|  | 1.2.5.8. Реконструкция сетей водоснабжения с. Монастырщина, Богучарского района (включая ПИР). | 2028-2029 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%. Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
|  | 1.2.5.9. Реконструкция сетей водоснабжения с. Подколодновка, Богучарского района (включая ПИР). | 2029-2030 |  |  |  |
|  | 1.2.5.9. Реконструкция сетей водоснабжения с. Залиман, Богучарского района (включая ПИР). | 2030-2031 |  |  |  |
|  | 1.2.5.10. Реконструкция водовода на участке а/м "Дон" - в/городок г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР). | 2028-2029 |  |  |  |
|  | 1.2.5.11. Реконструкция водовода на участке в/городок - п-т 50 лет Победы г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР). | 2029-2030 |  |  |  |
|  | 1.2.5.12. Реконструкция сетей водоснабжения с. Дьяченково, Богучарского района (включая ПИР) | 2031-2032 |  |  |  |
|  | 1.2.5.13. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дзержинского и ул. 25 Октября г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР) | 2033-2034 |  |  |  |
|  | 1.2.5.14. Реконструкция водовода на участке от скважин №№1-7 и № 1-4 городского водозабора до насосной станции 2 подъема г. Богучар. | 2034-2035 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%. Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
|  | 1.2.5.22. Обеспечение уличного освещения поселений Богучарского муниципального района. | 2019-2035 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности составит 100%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ |
|  | 1.2.5.23. Приобретение коммунальной специализированной техники. | 2019-2035 | Приобретение 8 единиц коммунальной техники |  |  |
| СЗ 1.2.6. | 1.2.6. Проведение мероприятий по благоустройству мест проживания и массового отдыха населения в населенных пунктах района (строительство парков, скверов, зон отдыха, тротуаров). | 2019-2035 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) -30 единиц. | Государственные программы Воронежской области. Муниципальные программы поселений. | Поселения Богучарского муниципального района. |
|  | 1.2.6.1 Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в г.Богучар | 2022-2023 | Рост качества жизни населения | Федеральный бюджет | Городское поселение-город Богучар |
|  | Заключение контракта | 04.08.2022 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по озеленению и благоустройству | Август 2022-июнь 2023 |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта | Июнь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.6.2 Реализация проекта «Царский сад» г.Богучар |  | Рост качества жизни населения | Федеральный бюджет | Городское поселение-город Богучар |
|  | Заключение контракта | январь 2024 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству | апрель 2024-октябрь 2024 |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта | Ноябрь 2024 |  |  |  |
|  | 1.2.7. Благоустройство дворовых территорий | 2023-2026 | Улучшение качества жизни населения | Областной бюджет | Городское поселение-город Богучар |
| СЗ 1.2.7. | 1.2.7.Развитие транспортной системы Богучарского муниципального района |  |  |  |  |
|  | 1.2.7.1.Ремонт автодорог общего пользования местного значения. | 2019-2035 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации му- |
|  | 1.2.7.2. Содержание автодорог общего пользования. | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 1.2.7.3. Строительство автодорог на территории района. |  |  |  |  |
|  | 1.2.7.3.1.Строительства участка дороги между с.Твердохлебово и с.Цапково Россошанского района (11 км). | 2024-2025 | пользования местного значения – 30%. |  | ниципального района. Поселения Богучар |
|  | 1.2.7.3.2.Строительство участка дороги к с. Абросимово (9,2 км). | 2019 |  |  |  |
|  | Заключение контракта | 1 квартал 2019 |  |  |  |
|  | Строительство дороги | Апрель-ноябрь 2019 |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию дороги | Декабрь 2019 |  |  |  |
|  | Строительство моста через реку Богучарка между с.Твердохлебовка - с.Луговое. | 2023 |  |  |  |
| СЗ 1.2.8. | 1.2.8. Мероприятия в сфере здравоохранения |  |  |  |  |
|  | 1.2.8.1. Строительство Монастырщинской амбулатории | 2022 | Предоставление качественных медицинских услуг | Федеральный бюджет | БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
|  | Заключение контракта | 21.06.2022 |  |  |  |
|  | Выполнение общестроительных работ | Июль-декабрь 2022 |  |  |  |
|  | Вод в эксплуатацию объекта | декабрь 2022 | Предоставление качественных медицинских услуг | Федеральный бюджет | БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
|  | 1.2.8.2. Строительство ФАПа в с.Галиевка |  |  |  |  |
|  | Заключение контракта | январь 2022 |  |  |  |
|  | Выполнение общестроительных работ | февраль – июнь 2022 |  |  |  |
|  | Вод в эксплуатацию объекта | август 2022 |  |  |  |
|  | 1.2.8.3. Строительство Подколодновской амбулатории |  |  |  |  |
|  | Заключение контракта | май 2023 |  |  |  |
|  | Выполнение общестроительных работ | июль-декабрь 2023 |  |  |  |
|  | Вод в эксплуатацию объекта | декабрь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.8.4. Строительство ФАПа в с.Терешковао |  |  |  |  |
|  | Заключение контракта | январь 2023 |  |  |  |
|  | Выполнение общестроительных работ | февраль – июнь 2023 | Предоставление качественных медицинских услуг | Федеральный бюджет | БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
|  | Вод в эксплуатацию объекта | сентябрь 2023 |  |  |  |
| СЗ 1.2.9. | 1.2.9. Экологические мероприятия. |  |  |  |  |
|  | 1.2.9.1. Создание мусоросортировочного комплекса Богучарского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Богучарского муниципального района. | 2025 | Улучшение экологической обстановки на территории района. Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов – 9,7%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Главный специалист по охране окружающей среды муниципального района. Поселения Богучарского муниципального района |
|  | 1.2.9.2. Обустройство площадок и установка контейнеров для сбора ТБО | 2019-2035 |  |  | Поселения Богучарского муниципального района |
|  | 1.2.9.3. Ликвидация накопленного вреда , причиненного окружающей среде | 2023-2035 |  |  | Поселения Богучарского муниципального района |
| СЦ 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| СЦ 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства. |  |  |  |  |  |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1. Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте ООО «Томат» | 2019-2026 | Увеличение объема производства овощной продукции – в 3 раза (производство помидор – 11,1 тыс.т. в год, огурцов – 12,9 тыс.т. в год.). | Средства инвестора | ООО «Томат» |
|  | 2.1.2. Строительство завода по производству кондитерских изделий ООО «Агро-Спутник» | 2023-2026 | Рост объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства», "Добыча полезных ископаемых"на 25%. Производительность труда в промышленности – 4,1 млн.руб./чел. |  | ООО «Агро-Спутник» |
|  | 2.1.3. Создание промышленности строительных материалов на базе гранитного карьера. | 2026 |  |  | Инвестор проекта |
|  | 2.1.4. Строительство санаторно-оздоровительного комплекса на базе минерального источника «Белая горка». | 2026-2027 | Рост платных услуг населению в 2,8 раза. Оказание санаторно-оздоровительных услуг населению. |  | Инвестор проекта |
|  | 2.2.2.4. Создание инвестиционных площадок для привлечения инвесторов под строительство фермы по выращиванию КРС. | 2021-2030 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий – 148,2% к 2016г. Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году – 185,7% Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году -132,4%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района». Государственные программы Воронежской области. | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района |
|  | 2.2.2.5. Участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 2.2.2.6. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района. | 2019-2035 | Объем инвестиций в основной капитал – ростр в 2,5 раза. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 47,8 тыс.руб. Стимулирование экономической деятельности. Рост инвестиционной активности. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района. |
| СЗ 2.1.3. | 2.1.3. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства. |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.1. Развитие информационно-консультативной, организационной, финансовой и имущественной поддержки. | 2019-2035 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения – 41,5. Оборот малых и средних предприятий на душу населения – 347,2 тыс.руб. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 65,7%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
|  | 2.2.3.2. Увеличение доли муниципальных закупок у малого бизнеса. | 2019-2035 |  |  |  |
|  | 2.2.3.3. Создание реестра инвестиционных площадок для развития малого бизнеса. | 2019-2035 | Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах. |  |  |
|  |  |  | Улучшение условий ведения бизнеса. Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам. Увеличение продукции местных товаропроизводителей. |  |  |
| Генеральная цель - повышение качества жизни населения района на основе формирования комфортной среды проживания и создания благоприятных условий для развития бизнеса. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 205 года | 2019-2035 | Оценка выявления ключевых условий и факторов, оказавших влияние на реализацию мероприятий | Не требует финансирования | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 2. | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | 2026 | Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие Богучарского муниципального района |  |  |
| 3. | Разработка Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области | ежегодно | Защита Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области в департаменте экономического развития Воронежской области |  |  |
| 4. | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района | 2019-2035 годы (постоянно) | Повышение информированности населения о деятельности главы Богучарского муниципального района. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района). |  | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |
| 5. | Анализ демографического развития Богучарского муниципального района, включая анализ состояния и оценку изменения численности населения городского и сельских поселений муниципального района | 2019-2035 года (постоянно) | Увеличение среднегодовой численности постоянного населения | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 6. | Организация и проведение заседаний районной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Богучарского муниципального района и вопросам ликвидации задолженности по заработной плате | 2019-2035 годы (постоянно) | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 7. | Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Богучарского муниципального района | 2019-2035 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». МП «Муниципальное управление и гражданское общество». | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |

- Перечень муниципальных программ

Богучарского муниципального района

1. Муниципальная программа  «Муниципальное управление и гражданское общество».

2. Муниципальная программа  «Развитие  культуры и туризма Богучарского муниципального района».

3. Муниципальная программа  «Развитие образования, физической культуры и спорта  Богучарского муниципального района».

4. Муниципальная программа  «Экономическое развитие Богучарского муниципального  района».

5. Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых     продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка   Богучарского  муниципального района».