

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

#### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «28» 12 2018 № 980

г. Богучар

|  |  |
| --- | --- |
| **О плане мероприятий по реализации**  **Стратегии социально-экономического**  **развития Богучарского муниципального**  **района Воронежской области на период**  **до 2035 года** (в редакции от 28.12.2023 №873) |  |

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Богучарского муниципального района Воронежской области, Стратегией социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года администрация Богучарского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года согласно приложению.
2. Постановление администрации Богучарского муниципального района от 27.10.2014 №858 «О плане реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района на период до 2020 года» признать утратившим силу с 01.01.2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Кожанова А.Ю.

Глава Богучарского

муниципального района В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

«28» 12 2018 №980

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

« 28 » 12 2023 № 873

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА**

**1. Стратегические цели и задачи социально-экономического развития Богучарского муниципального района**

**Воронежской области на период до 2035 года**

**Генеральная цель развития Богучарского муниципального района на период до 2035 года –** повышение качества жизни населения района на основе формирования комфортной среды проживания исоздания благоприятных условий для развития бизнеса.

**Стратегические цели** социально-экономического развития Богучарского муниципального района до 2035 года:

1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе;

2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Богучарского муниципального района на период до 2035 года представлена в таблице 1.

Таблица 1.

**Система стратегических целей и задач**

**социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района на период до 2035 года**

| **Код**  **стратегической цели** | **Стратегическая цель** | **Код задачи** | **Задача** |
| --- | --- | --- | --- |
| **СЦ 1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе** | | | |
| СЦ 1.1. | Повышение уровня жизни населения района | СЗ.1.1.1 | Рост уровня доходов населения |
| СЗ.1.1.2 | Создание условий для повышения уровня занятости населения района |
| СЗ.1.1.3 | Развитие системы социальной защиты населения на территории района |
| СЦ 1.2. | Повышение комфортности проживания в Богучарском районе | СЗ.1.2.1 | Обеспечение населения района доступным жильем |
| СЗ.1.2.2 | Повышение качества и доступности услуг социальной сферы |
| СЗ.1.2.3 | Реализация культурной политики в целях активного вовлечения в культурный процесс различных возрастных и социальных групп населения района |
| СЗ.1.2.4 | Развитие доступной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта на всей территории района |
| СЗ.1.2.5 | Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры |
| СЗ.1.2.6 | Благоустройство мест проживания и массового отдыха населения |
| СЗ.1.2.7 | Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры |
| СЗ.1.2.8 | Поддержание экологического благополучия |
| **СЦ 2 Формирование сбалансированного многоотраслевого экономического комплекса.** | | | |
| СЦ 2.1. | Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства | СЗ. 2.1.1. | Развитие высокопродуктивного мясного и молочного животноводства |
| СЗ. 2.1.2. | Развитие личных подсобных хозяйств |
| СЗ. 2.1.3. | Создание конкурентоспособного производства овощей |
| СЗ. 2.1.4. | Возрождение высокопроизводительной пищевой промышленности |
| СЗ. 2.1.5. | Содействие развитию промышленности строительных материалов |
| СЦ 2.2. | Поддержка инвестиционной деятельности района | СЗ. 2.2.1. | Создание условий для реализации инвестиционных проектов |
| СЦ 2.3. | Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района | СЗ. 2.3.1. | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства |
| СЗ. 2.3.2. | Развитие сферы торговли, услуг и туризма на территории района |
| СЗ. 2.3.3. | Содействие развитию малых форм хозяйствования |

**2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**на период до 2035 года и целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап: 2019-2024 гг.; II этап: 2025-2030 гг.; III этап: 2031-2035 гг.

Таблица 2.

**Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области**

| № | | Показатели | **Годы** | | | | | | | | | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2030** | **2035** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **СЦ 1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе.** | | | | | | | | | | | | |
| **СЦ 1.1. Повышение уровня жизни населения района.** | | | | | | | | | | | | |
| **1/1** | **Число созданных рабочих мест нарастающим итогом, мест** | | **80** | **162** | **247** | **333** | **422** | **512** | **603** | **1165** | **1556** | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| **2/2** | **Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), рублей** | | **24494** | **25719** | **27005** | **28436** | **30002** | **31680** | **33549** | **48539** | **65263** |
| 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | | 22922,4 | 24375,5 | 27122,7 | 27806,0 | 28238 | 29932 | 32027 | 46987,3 | 60732,9 | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей | | 24487,0 | 26003,0 | 27676,0 | 28878,0 | 30610 | 32446 | 34068 | 40633,0 | 52004,0 |  |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей | | 17173,0 | 19909,7 | 20926,0 | 21250,0 | 24415 | 25879 | 26251,0 | 34407,0 | 44399,0 |
| **6/3** | **Среднедушевые денежные доходы, тыс.руб.** | | **16,5** | **17,5** | **18,6** | **19,3** | **19,9** | **21,2** | **22,6** | **33,8** | **50,1** | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района  ГКУ ВО ЦЗН  Богучарского района |
| **7/4** | **Отношение числа занятых в экономике муниципального района к численности населения района в трудоспособном возрасте, %** | | **86,1** | **86,3** | **86,9** | **87,1** | **87,5** | **88,1** | **87,0** | **89,8** | **90,5** |
| **8/5** | **Уровень регистрируемой безработицы, %** | | **1,34** | **1,31** | **1,3** | **1,25** | **1,2** | **1,18** | **1,15** | **0,8** | **0,6** |
| 9 | Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном районе, ед. | | 275,0 | 280,0 | 282,0 | 286,0 | 288,0 | 290,0 | 298,0 | 310,0 | 315,0 |
| **10/6** | **Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей** | | **1795** | **1813** | **1831** | **1850** | **1868** | **1886** | **1905** | **2041** | **2154** | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| **СЦ 1.2. Повышение комфортности проживания в Богучарском районе.** | | | | | | | | | | | | |
| **11/7** | | **Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, га** | **2,1** | **2,2** | **2,4** | **2,6** | **2,7** | **2,9** | **3** | **4** | **5** | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| **12/8** | | **Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района, %** | **65,9** | **66,8** | **67,1** | **67,5** | **67,9** | **70,2** | **70,9** | **75,8** | **85,9** |
| **13/9** | | **Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м.** | **25,6** | **25,7** | **25,9** | **26,1** | **26,2** | **26,3** | **26,4** | **30,6** | **36,5** |
| 14 | | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия нарастающим итогом, чел. | 25,0 | 48,0 | 66,0 | 79,0 | 88,0 | 98,0 | 106,0 | 160,0 | 210,0 | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
| 15 | | Улучшение жилищных условий в сельской местности нарастающим итогом, человек | 11 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 45 | 57 | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| 16 | | Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов, % | 36,6 | 36,8 | 63,2 | 76,4 | 69,4 | 75,4 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| **17/10** | | **Количество реализованных проектов по строительству объектов социальной инфраструктуры нарастающим итогом, единиц** | **1** | **2** | **5** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| **18/11** | | **Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, чел. на 100 мест** | **59,7** | **59,9** | **61,2** | **61,8** | **60,4** | **61,5** | **61,9** | **66,2** | **75,0** | Отдел по образованию и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
| 19 | | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 24,4 | 41,0 | 43,6 | 43,8 | 52,0 | 55,0 |
| **20/12** | | **Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %** | **75,9** | **76,1** | **76,2** | **76,5** | **77,4** | **78,0** | **79,0** | **82,0** | **86,0** |
| **21/13** | | **Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, %** | **43,7** | **43,9** | **45,0** | **47,0** | **49,0** | **52,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Богучарского муниципального района |
| 22 | | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения,% | 4,6 | 11,6 | 8,13 | 7,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 8,5 | 12,0 |
| **23/14** | | **Уровень износа коммунальной инфраструктуры,%** | **90** | **85** | **81** | **76** | **71** | **69** | **65** | **50** | **40** | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| 24 | | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % | 61,5 | 82,21 | 87,9 | 88,9 | 90,0 | 92,5 | 94,0 | 95,0 | 97,0 |
| **25/15** | | **Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) нарастающим итогом, единиц** | **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **8** | **10** | **20** | **30** | Главы поселений Богучарского муниципального района |
| **26/16** | | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %** | **85,8** | **83,4** | **80** | **77,3** | **74,1** | **72,0** | **68** | **45** | **30** | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| **27/17** | | **Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов, %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6,5** | **6,7** | **8,2** | **9,7** | Главный специалист по охране окружающей среды администрации муниципального района. |
| **СЦ 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.** | | | | | | | | | | | | |
| **СЦ 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства.** | | | | | | | | | | | | |
| **28/18** | | **Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, в % к 2016г.** | **102,1** | **104,6** | **107,3** | **110,4** | **113,6** | **116,9** | **120,4** | **136,4** | **148,2** | Управление сельского хозяйства МКУ «Функциональный центр» |
| **29/19** | | **Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | **110,0** | **113,0** | **114,1** | **115,3** | **116,4** | **117,6** | **120,4** | **136,4** | **132,4** |
| **30/20** | | **Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | **145,0** | **147,3** | **149,4** | **151,6** | **153,8** | **156,1** | **118,7** | **126,0** | **185,7** | Управление сельского хозяйства МКУ «Функциональный центр» |
| **31/21** | | **Объем производства овощной продукции, тыс.тонн** | **12,9** | **13,5** | **14,3** | **15,8** | **16,5** | **18,0** | **19,2** | **26,4** | **38,7** | Управление сельского хозяйства МКУ «Функциональный центр» |
| **32/22** | | **Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", млн.руб.** | **1114** | **1214** | **1324** | **1456** | **1631** | **1826** | **2063,0** | **2882,0** | **3997,0** | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| 33 | | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010 года), % к предыдущему году | 115,2 | 115,7 | 123,1 | 106,2 | 102,5 | 105,0 | 106,5 | 107,0 | 109,0 |
| **34/23** | | **Производительность труда в промышленности, млн.руб./чел** | **1,3** | **1,4** | **1,5** | **1,6** | **1,6** | **1,8** | **2,4** | **3,3** | **4,1** |
| **СЦ 2.2. Поддержка инвестиционной деятельности района** | | | | | | | | | | | | |
| **35/24** | **Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.** | | **714,6** | **746,0** | **787,0** | **827,0** | **898** | **962** | **1015,0** | **1386,0** | **1769,0** | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| 36 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс.рублей. | | 60,55 | 87,0 | 17,77 | 14,5 | 24,4 | 26,2 | 27,4 | 37,5 | 47,8 |
| **СЦ 2.3. Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района.** | | | | | | | | | | | | |
| **37/25** | **Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц** | | **32,9** | **33** | **33,3** | **33,6** | **33,9** | **34,3** | **34,7** | **37,5** | **41,5** | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| **38/26** | **Оборот малых и средних предприятий на душу населения, тыс.руб.** | | **110,3** | **118,1** | **126,9** | **135,8** | **144,3** | **153,1** | **165,6** | **248,4** | **347,2** |
| **39/27** | **Объем платных услуг населению, млн рублей** | | **880,6** | **924,6** | **970,8** | **1029,5** | **1090,8** | **1156,8** | **1214,6** | **1701,8** | **2243,2** |
| 40 | Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % | | 107,3 | 104,4 | 104 | 108,0 | 102,0 | 105,0 | 112,0 | 114,0 | 115,0 |
| **Генеральная цель - повышение качества жизни населения района на основе формирования**  **комфортной среды проживания исоздания благоприятных условий для развития бизнеса.** | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | | 37060 | 37031 | 36931 | 36722 | 36443 | 36200 | 36010 | 35970 | 35800 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 42. | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, единиц | | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |

**3. Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

| **Код**  **стратегической цели и**  **задачи** | **Мероприятие и**  **ключевые события** | **Срок**  **реализации**  **(мероприятия, ключевого**  **события)**  **(год, квартал)** | **Ожидаемый результат**  **реализации**  **мероприятия, ключевого события (количественный**  **или качественный)** | **Источник**  **финансового обеспечения**  **(название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные ннвесторы и иные источники**  **финансирования)** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(орган местного**  **самоуправления,**  **инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЦ 1.** | **Рост качества жизни населения в Богучарском районе.** | | | | |
| **СЦ 1.1.** | **Повышение уровня жизни населения района.** | | | | |
| **СЗ. 1.1.1.** | **1.1.1.1. Создание новых рабочих мест на предприятиях и организациях района во всех сферах деятельности, в том числе в малом бизнесе.** | 2019-2035 | Создание 1556 новых мест | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».  МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района.  Финансовый отдел администрации муниципального района. |
| **1.1.1.2. Поэтапное увеличение размера заработной платы, в том числе работникам муниципальных учреждений.** | 2019-2035 | Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий в 2,6 раза.  Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений – в 2,6 раза.  Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства – в 2,1 раза.  Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта - в 2,6 раза. |
| **1.1.1.3. В рамках социального партнёрства – заключение соглашений между администрацией Богучарского муниципального района и работодателями по повышения уровня оплаты труда работникам.** | 2019-2035 |
| **СЗ. 1.1.2** | **1.1.2.1. Реализация мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы населения, реализация мер по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций и предприятий, наемных работников индивидуальных предпринимателей.** | 2019-2035 | Снижение уровня безработицы до 0,6%.  Доведение числа занятых в экономике района к численности населения района в трудоспособном возрасте до 90,5%.  Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном районе – 315 человек. |  |  |
| **1.1.2.2. Содействие временному трудоустройству граждан и проведению общественных работ.** | 2019-2035 |
| **1.1.2.3. Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов** | 2019-2035 |
| **1.1.2.4. Организация общественных работ** | 2019-2035 |
| **СЗ. 1.1.3** | **1.1.3. Организация социального обслуживания; оказание социальной помощи семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; содействие в реализации законных прав и интересов, улучшении социально-экономических условий жизни.** | 2019-2035 | Снижение уровня  бедности. | Участие в национальных проектах, государственных программах Воронежской области. |
| **СЦ 1.2.** | **Повышение комфортности проживания в Богучарском районе.** | | | | |
| **СЗ 1.2.1** | **1.2.1.** **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Богучарского муниципального района.** | 2019-2035 | Улучшение жилищных условий молодых семей – 210 человек.  Улучшение жилищных условий в сельской местности - 57 человек. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя –  36,5 кв.м.  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения – 5га.  Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов - 95% | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального  района.  Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
| **СЗ 1.2.2** | **1.2.2.1. Создание условий для обеспечения детей услугами дошкольного образования.** |  |  |  |  |
| **1.2.2.1.1. Строительство детского сада на 70 мест в с.Монастырщина.** | 2021-2022 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 75 мест на 100 детей дошкольного возраста. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
| 1.2.2.1.1.1.Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . Заключен контракт. | 1 квартал 2021 |
| 1.2.2.1.1.2.. Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2021-4 квартал 2021 |
| 1.2.2.1.1.3. Объект сдан в эксплуатацию. | 4 квартал 2021 |
| **1.2.2.1.2. Строительство детского сада на 60 мест в с.Луговое.** | 2023-2024 |
| **1.2.2.1.3. Строительство детского сада на 60 мест в с.Дъяченково.** | 2025-2026 |
| **1.2.2.1.4. Строительство детского сада на 60 мест в с.Подколодновка.** | 2027-2028 |
| **1.2.2.1.5. Строительство детского сада на 150 мест в г.Богучар.** | 2030-2031 |
|  | **1.2.2.1.6. Проведение капитального ремонта МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»** | 2019 |
| 1.2.2.1.6. 1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта. Заключен контракт. | Апрель 2019 |
| 1.2.2.1.6. 2. Проведены ремонтные работы. | Май – август 2019 |
| 1.2.2.1.6. 3. Проведено оборудование детского сада. | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 1.2.2.1.6. 4. Объект сдан в эксплуатацию. | Ноябрь 2019 |
| **1.2.2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по основным образовательным программам в образовательных учреждениях** |  |
| **1.2.2.2.1.Строительство пристройки к школе в с.Данцевка** | 2019 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%.  Улучшение технического  состояния учреждений  образования.  Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55%. |
| 1.2.2.2.1.1.Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Январь 2019 |
| 1.2.2.2.1.2..Заключен контракт. | Февраль 2019 |
| 1.2.2.2.1.3..Проведены общестроительные работы. | 1--3 квартал 2019 |
| 1.2.2.2.1.4. Объект сдан в эксплуатацию. Набрана группа детей дошкольного возраста. | Октябрь 2019 |
| **1.2.2.2.2. Строительство пристройки к школе в с.Сухой Донец** | 2022 |
| 1.2.2.2.1.1.Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Январь 2022 |
| 1.2.2.2.1.2..Заключен контракт. | Февраль 2022 |
| 1.2.2.2.1.3..Проведены общестроительные работы. | 1—4 квартал 2022 |
| 1.2.2.2.1.4. Объект сдан в эксплуатацию. Набрана группа детей дошкольного возраста. | Декабрь 2022 |
| **1.2.2.2.3. Проведение ремонта с МКОУ «Дъяченковская СОШ», МКОУ «Подколодновская СОШ»** | 2019 |
| 1.2.2.2.2.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Март 2019 |
| 1.2.2.2.2.2. Заключен контракт. | Апрель 2019 |
| 1.2.2.2.2.3. Проведен ремонт помещений школ. | Май-август 2019 |
| 1.2.2.2.2.4. Завершен ремонт посещений. | Сентябрь 2019 |
| **1.2.2.2.4. Проведение ремонта классных комнат в здании МКОУ «Богучарская СОШ №1»** по программе «Современная школа» |  |
| 1.2.2.2.4.1. Заключен контракт. | Апрель 2020 |
| 1.2.2.2.4.2. Проведен ремонт помещений школ. | Май-август 2020 |
| 1.2.2.2.4.3. Завершен ремонт посещений. | Сентябрь 2020 |
| **1.2.2.2.5. Капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт здания МКОУ «Криничанская ООШ»** |  |
| 1.2.2.2.5.1. Заключен контракт. | Апрель 2020 |
| 1.2.2.2.5.2. Проведен ремонт помещений школ. | Май-сентябрь 2020 |
| 1.2.2.2.5.3. Завершен ремонт посещений. | Октябрь 2020 |
| **1.2.2.2.6. Капитальный ремонт классных комнат и рекреаций по программе «Точка роста» национального проекта «Современная школа»:** |  |
| МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ»,  МКОУ «Лебединская СОШ»,  МКОУ «Монастырщинская .СОШ» МКОУ «Радченская СОШ» ,  МКОУ «Лофицкая ООШ»,  МКОУ «Залиманская ООШ»  Заключен контракт  Проведен ремонт помещений школ  Завершен ремонт помещений | 2021  Апрель 2021  Май-ноябрь 2021  Декабрь 2021 |
| МКОУ «Богучарский лицей»,  МКОУ «Твердохлебовская СОШ»,  МКОУ «Купянская ООШ»,  МКОУ «Криничанская ООШ»,  МКОУ «Суходонецкая ООШ»,  МКОУ «Данцевская ООШ»,  МКОУ «Дубравская ООШ»,  МКОУ «Терешковская ООШ»  Заключен контракт  Проведен ремонт помещений школ  Завершен ремонт помещений | 2022  Апрель 2022  Май-ноябрь 2022  Декабрь 2022 |
| МКОУ «Варваровская СОШ»,  МКОУ «Вишневская ООШ»,  МКОУ «Полтавская ООШ»,  МКОУ «Лебединская СОШ»  Заключен контракт  Проведен ремонт помещений школ  Завершен ремонт помещений | 2023  Апрель 2023  Май-ноябрь 2023  Декабрь 2023 |
| **1.2.2.2.7. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» :** |  |
| МКОУ «Богучарская СОШ №1»,  МКОУ «Луговская СОШ»,  МКОУ «Лебединская СОШ»,  МКОУ «Радченская СОШ»,  МКОУ «Залиманская СОШ»  Заключение соглашения  Предоставление отчета | 2021  25.01.2021  10.04.2021  10.09.2021 |
| МКОУ «Богучарский лицей»,  МКОУ «Подколодновская СОШ»,  МКОУ «Купянская СОШ»  Заключение соглашения  Предоставление отчета | 2022  25.01.2022  10.04.2022  10.09.2022 |
| МКОУ «Дъяченковская СОШ»,  Заключение соглашения  Предоставление отчета | 2023  25.01.2023  10.04.2023  10.09.2023 |
| **1.2.2.2.8. Строительство школы на 100 мест в с. Залиман.** | 2025-2026 |
| **1.2.2.2.9. Проведение капитального ремонта спортивных залов по проекту «Успех каждого ребенка» в образовательных организациях:**  МКОУ «Богучарская СОШ №1» (2 ед.); МКОУ «Богучарская СОШ №2» (2 ед.);  МКОУ «Подколодновская СОШ»; МКОУ «Дьяченковская СОШ»;  МКОУ «Монастырщинская СОШ»; МКОУ «Лебединская СОШ»; МКОУ; МКОУ «Твердохлебовская СОШ»; МКОУ «Лофицкая ООШ»;  МКОУ «Данцевская ООШ»;  МКОУ «Варваровская ООШ»;  МКОУ «Липчанская ООШ»;  МКОУ «Южанская ООШ»;  МКОУ «Дубравская ООШ»;  МКОУ «Вишневская ООШ». | 2020-2030 |
| **1.2.2.2.10. Проведение ремонта в МКОУ «Луговская СОШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»** | 2019 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55% | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района  Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации |
|  | 1.2.2.2.10.1. Заключен контракт. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Октябрь 2019 |
| 1.2.2.2.10.2. Проведены ремонтные работы | Октябрь-ноябрь 2019 |
| 1.2.2.2.10.3. Оборудован спортивный зал спортивным инвентарем. | Декабрь 2019 |
| 1.2.2.2.10.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 30 декабря 2019 |
| **1.2.2.2.11. Строительство спортивной площадки в МКОУ «Криничанская ООШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |
| 1.2.2.2.11.1. Заключен контракт. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Октябрь 2019 |
| 1.2.2.2.11.2. Проведены ремонтные работы. | Октябрь-ноябрь 2019 |
| 1.2.2.2.11.3. Оборудован спортивный зал спортивным инвентарем. | Декабрь 2019 |
| 1.2.2.2.11.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 30 декабря 2019 |
| **1.2.2.2.12. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в рамках реализации национального проекта «современная школа»** | 2019 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. |  | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района |
|  | **1.2.2.3.** **Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей.** | 2019-2035 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 55% |  | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| **СЗ 1.2.3** | **1.2.3.1. Содействие сохранению учреждений культуры.** |  |  |  |  |
| **1.2.3.1. Капитальный ремонт РДК «Юбилейный»** | 2019 | Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя – 2194 руб.  Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 10%.  Рост качества жизни населения района | МП «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района» | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| 1.2.3.1.1.Завершение электромонтажных работ, монтаж звукового и светового оборудования зала, приобретение оборудования. | 1 квартал 2019 |
| 1.2.3.1.2. Завершение общестроительных работы, наружной отделка, благоустройство, организация доступной среды. | 2-4 квартал 2019 |
| 1.2.3.1.3. Сдача объекта в эксплуатацию | Декабрь 2019 |
| **1.2.3.2. Строительство дома культуры в с.Дъяченково** | 2025-2026 |
| 1.2.3.3.Строительство сельского клуба в с.Лофицкое. | 2033-2035 |
| **1.2.3.3. Проведение капитального ремонта:**  Луговской СДК, Залиманский СДК,  районный краеведческий музей, корпус 2 Детской школы искусств,  Подколодновский СДК,  Радченский СДК,  Дъяченковская сельская библиотека, Твердохлебовский СДК,  Данцевский СДК,  Филоновский СДК,  Криничанский СДК,  Вишневский СДК | 2019-2035 |
| **1.2.3.3. 1. Проведение капитального ремонта Луговского СДК** | 2021 |
| **1.2.3.3.1.1.** Подготовка и заключение Соглашения | 11.01.2021-21.01.2021 |
| **1.2.3.3.1.2.** Подготовка необходимой документации для ремонта СДК | 11.01.2021-21.01.2021 |
| **1.2.3.3.1.3.** Подготовка и направление документов от муниципального образования о ремонте СДК | 11.01.2021-27.12.2021 |
| **1.2.3.3.1.4.** Подготовка и направление отчетных документации о ремонте СДК | 01.07.2021-27.12.2021 |
| **1.2.3.3. 2. Проведение капитального ремонта Данцевского СДК** | 2023 |
| **1.2.3.3.2.1.** Подготовка и заключение Соглашения | Январь 2023 |
| **1.2.3.3.2.2.** Проведение общестроительных работ внутренних помещений, крыши, фасадов здания | Февраль-октябрь 2023 |
| **1.2.3.3.2.3.** Ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2023 |
| **1.2.3.3.3.** Сохранение объектов культурного наследия. Капитальный ремонт «Дом Народный» | 2022-2025 |
| **1.2.3.4. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.** | 2019-2035 |
| 1.2.3.4.1. Приобретение музыкальных инструментов в рамках национального проекта | 2019 |
| **1.2.3.5.Приобрение передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения (национальный проект «Культура»)** | 2020 |
| **1.2.3.6. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для** | 2019-2035 |
| **1.2.3.7. Развитие музейного дела, развитие экскурсионно-туристических маршрутов,**  **внедрение событийного туризма.** | 2019-2035 |
| 1.2.3.7.1. Проведение капитального ремонта кинотеатра «Шторм» под музей | 2022-2024 |
| 1.2.3.7.1.1. Заключен контракт. | 25.07. 2022 |
| 1.2.3.7.1.2. Проведены общестроительные работы внутренних помещений, крыши, фасадов здания | Август 2022-май 2024 |
| 1.2.3.7.1.3. Ввод в эксплуатацию объекта. | 01.06.2023 |
| 1.2.3.7.2. Разработка туристического паспорта, карту-схему туристических маршрутов. | июль-август 2019 |
|  | 1.2.3.7.3. Реализация в г.Богучар проекта «В Богучар, поехали! | 2023 | Увеличение числа туристов на территории района | Федеральный грант | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| **СЗ 1.2.4** | **1.2.4.** **Обеспечение условий, способствующих населению района заниматься физической культурой и массовым спортом.** |  |  |  |  |
| **1.2.4.1. Строительство легкоатлетического комплекса.** | 2023-2024 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55%.  Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения -15%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района». | МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Богучарского муниципального района |
| 1.2..4.1.1. Изготовление ПСД | 4 квартал 2023 |
| 1.2..4.1.2..Заключен контракт. | 1 квартал 2024 |
| 1.2.4.1.3..Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2024 -3 квартал 2024 |
| 1.2.4.1.4. Объект сдан в эксплуатацию | 4 квартал 2024 |
| **1.2.4.2. Строительство легкоатлетического комплекса** | 2023-2024 |
| 1.2.4.2.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | 1 квартал 2023 |
| 1.2..4.1.1..Заключен контракт. | 1 квартал 2023 |
| 1.2.4.1.2..Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2023 - 4 квартал 2023 |
| 1.2.4.1.3. Объект сдан в эксплуатацию | 1 квартал 2024 |
| **1.2.4.3. Строительство спортивного комплекса с центром тяжелой атлетики г. Богучар** | 2024 |
| **1.2.4.4. Строительство многофункциональных спортивных площадок** | 2020-2025 |
| **СЗ 1.2.5.** | **1.2.5.Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры.** |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%.  Доля площади жилищного фонда,  обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района – 85,9%.  Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными  водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.1. Реконструкция систем водоснабжения в с.Филоново** | 2019-2022 |
| 1.2.5.1.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Май 2019 |
| 1.2.5.1.2. Заключен контракт. | Июнь 2019 |
| 1.2.5.1.3. Проведены земляные работы | 2 квартал 2019-4 квартал 2021 |
| 1.2.5.1.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 1 квартал 2022 |
| **1.2.5.2. Реконструкция станции биологической очистки в с. Дьяченково Богучарского района** | 2024-2025 |
| **1.2.5.3. Реконструкция сетей водоснабжения п. Дубрава, Богучарского района (включая ПИР).** | 2024-2025 |
| 1.2.5.3.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | 1 квартал 2024 |
| 1.2.5.3.2. Заключен контракт. | 2 квартал 2024 |
| 1.2.5.3.3. Проведены земляные работы | 3 квартал 2024- 2 квартал 2025 |
| 1.2.5.3.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 3 квартал 2025 |
| **1.2.5.4. Реконструкция сетей водоснабжения с.Криница, Богучарского района (включая ПИР).** | 2025-2026 |
| 1.2.5.4.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | 1 квартал 2025 |
| 1.2.5.4.2. Заключен контракт. | 2 квартал 2025 |
| 1.2.5.4.3. Проведены земляные работы | 3 квартал 2025- 2 квартал 2026 |
| 1.2.5.4.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 3 квартал 2026 |
| **1.2.5.4. Реконструкция водовода насосной станции 2 подъема – насосной станции 3 подъема г. Богучар (включая ПИР).** | 2024-2025 |
| **1.2.5.5. Реконструкция участка водовода станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР).** | 2024-2025 |
| **1.2.5.6. Реконструкция сетей водоснабжения с Радченское, Богучарского района (включая ПИР).** | 2024-2025 |
| **1.2.5.7. Реконструкция сетей водоснабжения с. Монастырщина, Богучарского района (включая ПИР).** | 2025-2026 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%.  Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.8. Реконструкция сетей водоснабжения с. Подколодновка, Богучарского района (включая ПИР).** | 2025-2026 |
| **1.2.5.9. Реконструкция сетей водоснабжения с. Залиман, Богучарского района (включая ПИР).** | 2027-2028 |
| **1.2.5.10. Реконструкция участка водовода " станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР).** | 2028-2029 |
| **1.2.5.11. Реконструкция водовода на участке а/м "Дон" - в/городок г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР).** | 2028-2029 |
| **1.2.5.12. Реконструкция водовода на участке в/городок - п-т 50 лет Победы г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР).** | 2029-2030 |
| **1.2.5.13. Реконструкция сетей водоснабжения с. Дьяченково, Богучарского района (включая ПИР)** | 2031-2032 |
|  | **1.2.5.14. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дзержинского и ул. 25 Октября г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2033-2034 |
|  | **1.2.5.15. Реконструкция водовода на участке от скважин №№1-7 и № 1-4 городского водозабора до насосной станции 2 подъема г. Богучар.** | 2034-2035 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%.  Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными  водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.16. Реконструкция участка водовода " станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР)** | 2027-2028 |
| **1.2.5.17. Реконструкция водовода на участке а/м "Дон" - в/городок г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2028-2029 |
| **1.2.5.18. Реконструкция водовода на участке в/городок - п-т 50 лет Победы г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2029-2030 |
| **1.2.5.19. Реконструкция сетей водоснабжения с. Дьяченково, Богучарского района (включая ПИР)** | 2031-2032 |
| **1.2.5.20. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дзержинского и ул. 25 Октября г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2033-2034 |
| **1.2.5.21. Реконструкция водовода на участке от скважин №№1-7 и № 1-4 городского водозабора до насосной станции 2 подъема г. Богучар, Богучарского района.** | 2034-2035 |
|  | **1.2.5.22. Обеспечение уличного освещения поселений Богучарского муниципального района.** | 2019-2035 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности составит 100%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.23. Приобретение коммунальной специализированной техники.** | 2019-2035 | Приобретение 8 единиц коммунальной техники |  |  |
| **СЗ 1.2.6.** | **1.2.6. Проведение мероприятий по благоустройству мест проживания и массового отдыха населения в населенных пунктах района (строительство парков, скверов, зон отдыха, тротуаров).** | 2019-2035 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) -30 единиц. | Государственные программы Воронежской области. Муниципальные программы поселений. | Поселения Богучарского муниципального района. |
|  | **1.2.6.1 Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в г.Богучар** | 2022-2023 | Рост качества жизни населения |  |  |
|  | Заключение контракта | 04.08.2022 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по озеленению и благоустройству | Август 2022-июнь 2023 | Рост качества жизни населения | Федеральный бюджет | Городское поселение-город Богучар |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта | Июнь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.6.2 Реализация проекта «Царский сад» г.Богучар |  |  |  |  |
|  | Заключение контракта | Январь 2024 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству | апрель 2024-октябрь 2024 |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию объекта | Ноябрь 2024 |  |  |  |
|  | **1.2.7. Благоустройство дворовых территорий** | 2023 | Улучшение качества жизни населения | Областной бюджет | Городское поселение-город Богучар |
|  | Благоустройство дворовых территорий по адресу г. |  |  |  |  |
| **СЗ 1.2.7.** | **1.2.7.Развитие транспортной системы Богучарского муниципального района** |  |  |  |  |
| **1.2.7.1.Ремонт автодорог общего пользования местного значения.** | 2019-2035 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района.  Поселения Богучарского муниципального района. |
| **1.2.7.2. Содержание автодорог общего пользования.** | 2019-2035 |
| **1.2.7.3. Строительство автодорог на территории района.** |  |
| **1.2.7.3.1.Строительства участка дороги между с.Твердохлебово и с.Цапково Россошанского района (11 км).** | 2024-2025 |
| **1.2.7.3.2.Строительство участка дороги к с. Абросимово (9,2 км).** | **2019** |
| 1.2.7.3.2.1. Заключение контракта | 1 квартал 2019 |
| 1.2.7.3.2.2. Строительство дороги | Апрель-ноябрь 2019 |
| 1.2.7.3.2.3. Ввод в эксплуатацию дороги | Декабрь 2019 |
| 1.2.7.3.2.4. Строительство моста через реку Богучарка между с.Твердохлебовка - с.Луговое. | 2023 |
| **СЗ 1.2.8.** | **1.2.8. Мероприятия в сфере здравоохранения** |  |  |  |  |
|  | **1.2.8.1. Строительство Монастырщинской амбулатории** | 2022 |  |  |  |
|  | 1.2.8.1.1. Заключение контракта | 21.06.2022 |  |  |  |
|  | 1.2.8.1.2. Выполнение общестроительных работ | Июль-декабрь 2022 |  |  |  |
|  | 1.2.8.1.3. Вод в эксплуатацию объекта | Декабрь 2022 |  |  |  |
|  | **1.2.8.2. Строительство ФАПа в с.Галиевка** |  | Предоставление качественных медицинских услуг | Федеральный бюджет | БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
|  | 1.2.8.2.1. Заключение контракта | Январь 2022 |  |  |  |
|  | 1.2.8.2.2. Выполнение общестроительных работ | Февраль – июнь 2022 |  |  |  |
|  | 1.2.8.2.3. Вод в эксплуатацию объекта | Август 2022 |  |  |  |
|  | **1.2.8.3. Строительство Подколодновской амбулатории** |  | Предоставление качественных медицинских услуг | Федеральный бюджет | БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
|  | 1.2.8.3.1. Заключение контракта | Май 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.8.3.2. Выполнение общестроительных работ | Июль-декабрь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.8.3.3. Вод в эксплуатацию объекта | Декабрь 2023 |  |  |  |
|  | **1.2.8.4. Строительство ФАПа в с.Терешковао** |  | Предоставление качественных медицинских услуг | Федеральный бюджет | БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
|  | 1.2.8.2.1. Заключение контракта | Январь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.8.2.2. Выполнение общестроительных работ | Февраль – июнь 2023 |  |  |  |
|  | 1.2.8.2.3. Вод в эксплуатацию объекта | сентябрь 2023 |  |  |  |
| **СЗ 1.2.9.** | **1.2.9. Экологические мероприятия.** |  |  |  |  |
|  | **1.2.9.1. Создание мусоросортировочного комплекса Богучарского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Богучарского муниципального района.** | 2025 | Улучшение экологической обстановки на территории района. Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов – 9,7%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Главный специалист по охране окружающей среды муниципального района.  Поселения Богучарского муниципального района |
|  | **1.2.9.2. Обустройство площадок и установка контейнеров для сбора ТБО** | 2019-2035 |  |  | Поселения Богучарского муниципального района |
|  | **1.2.9.3. Ликвидация накопленного вреда , причиненного окружающей среде** | 2023-2035 |  |  | Поселения Богучарского муниципального района |
| **СЦ 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.** | | | | | |
| **СЦ 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства.** | | | | | |
| **СЗ 2.1.1.**  **2.2.** | 2.1.1. Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте ООО «Томат» | 2019-2025 | Увеличение объема производства овощной продукции – в 3 раза (производство помидор – 11,1 тыс.т. в год, огурцов – 12,9 тыс.т. в год.). | Средства инвестора | ООО «Томат» |
| 2.1.2. Строительство завода по производству кондитерских изделий ООО «Агро-Спутник» | 2023-2025 | Рост объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства», "Добыча полезных ископаемых"на 25%.  Производительность труда в промышленности – 4,1 млн.руб./чел. | Средства инвестора | ООО «Агро-Спутник» |
| 2.1.3. Создание промышленности строительных материалов на базе  гранитного карьера. | 2025 |  | Инвестор проекта |
| 2.1.4. Строительство санаторно-оздоровительного комплекса на базе минерального источника «Белая горка». | 2026-2027 | Рост платных услуг населению в 2,8 раза.  Оказание санаторно-оздоровительных услуг населению. | Инвестор проекта |
| 2.2.2.4. Создание инвестиционных площадок для привлечения инвесторов под строительство фермы по выращиванию КРС. | 2021-2025 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий – 148,2% к 2016г.  Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году – 185,7%  Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году -132,4%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».  МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района».  Государственные программы Воронежской области. | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района.  МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района |
| 2.2.2.5. Участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие  крестьянского (фермерского) хозяйства. | 2019-2035 |
|  | 2.2.2.6. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района. | 2019-2035 | Объем инвестиций в основной капитал – ростр в 2,5 раза.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 47,8 тыс.руб.  Стимулирование экономической  деятельности.  Рост инвестиционной активности. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального  района.  МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района. |
| **СЗ 2.1.3.** | **2.1.3. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства.** |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Развитие информационно-консультативной, организационной,  финансовой и имущественной поддержки. | 2019-2035 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения – 41,5.  Оборот малых и средних  предприятий на душу населения – 347,2 тыс.руб.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 65,7%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям администрации муниципального  района. |
| 2.2.3.2. Увеличение доли муниципальных закупок у малого бизнеса. | 2019-2035 |
| 2.2.3.3. Создание реестра инвестиционных площадок для развития малого бизнеса. | 2019-2035 | Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах. |
| Улучшение условий  ведения бизнеса. Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам. Увеличение продукции местных товаропроизводителей. |  |  |
| **Генеральная цель - повышение качества жизни населения района на основе формирования**  **комфортной среды проживания исоздания благоприятных условий для развития бизнеса.** | | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 205 года | 2019-2035 | Оценка выявления ключевых условий и факторов, оказавших влияние на реализацию мероприятий | Не требует финансирования | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 2. | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | 2024 | Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие Богучарского муниципального района |
| 3. | Разработка Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области | ежегодно | Защита Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области в департаменте экономического развития Воронежской области |
| 4. | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района | 2019-2035 годы (постоянно) | Повышение информированности населения о деятельности главы Богучарского муниципального района.  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района). |  | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |
| 5. | Анализ демографического развития Богучарского муниципального района, включая анализ состояния и оценку изменения численности населения городского и сельских поселений муниципального района | 2019-2035 года (постоянно) | Увеличение среднегодовой численности постоянного населения | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 6. | Организация и проведение заседаний районной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Богучарского муниципального района и вопросам ликвидации задолженности по заработной плате | 2019-2035 годы (постоянно) | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 7. | Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Богучарского муниципального района | 2019-2035 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».  МП «Муниципальное  управление и гражданское общество». | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |

1. **Перечень муниципальных программ**

**Богучарского муниципального района**

1. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество».

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района».

3. Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района».

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».

5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района».