#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 »    10       2013 г.  № 829   _

г.Богучар

О порядке разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Богучарского муниципального района

#### На основании положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности бюджетных расходов, перехода к программной структуре и программно-целевому управлению, администрация Богучарского муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богучарского муниципального района согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Богучарского муниципального района от 08.11.2011 года № 556 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ Богучарского муниципального района с  01.01.2014 года.

- Установить, что положения настоящего постановления применяются к правоотношениям связанным с разработкой, реализацией и оценкой эффективности муниципальных программ Богучарского муниципального района на 2014 год и последующие годы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Богучарского муниципального

района                                                                                    В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

от «30»   10  2013г  №829

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богучарского муниципального района

I. Общие положения

- Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богучарского муниципального района (далее – Порядок) определяет основные правила и требования к формированию и реализации муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.

- Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с действующим законодательством и направленных на эффективное решение задач в области муниципальной политики в установленных сферах деятельности.

- Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее шести лет и включает в себя подпрограммы и основные мероприятия (включая мероприятия, утверждённые до 1 января 2014 года муниципальными и ведомственными целевыми программами), а также отдельные мероприятия структурных подразделений администрации Богучарского муниципального района и муниципальных казенных учреждений Богучарского муниципального района в соответствующей сфере социально-экономического развития. Включение в муниципальную программу подпрограмм и основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей и задач иных муниципальных программ, не допускается.

- Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением (отделом) администрации Богучарского муниципального района, муниципальным казенным учреждением администрации Богучарского муниципального района, которые   администрацией Богучарского муниципального района определены в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными муниципальными казенными учреждениями, структурными подразделениями (отделами) администрации Богучарского муниципального района, иными главными распорядителями средств муниципального бюджета – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).

Ответственный исполнитель обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы, а также по привлечению средств из федерального и областного бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Воронежской области для реализации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители являются ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий.

- Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Богучарского муниципального района.

- Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов Богучарского муниципального района.

- Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. При этом в муниципальную программу вносятся изменения, только исходя из объёмов финансирования муниципальной программы, предусмотренных на очередной финансовый год.

II. Основания и этапы разработки муниципальных программ

1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации Богучарского муниципального района.

Проект перечня муниципальных программ формируется Экономическим отделом администрации Богучарского муниципального района (далее – экономический отдел) по согласованию с финансовым отделом администрации Богучарского муниципального района  (далее – финансовый отдел) с учётом полномочий, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реестром  расходных обязательств Богучарского муниципального района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с экономическим и финансовым отделами администрации Богучарского муниципального района.

Основные направления реализации муниципальной программы могут дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться в ходе подготовки проекта муниципальной программы.

2.	Перечень муниципальных программ содержит:

– наименования муниципальных программ;

– наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

– основные направления реализации муниципальных программ.

3.	Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки муниципальных программ или ведущих исследования по заданной тематике. Кандидатура разработчика муниципальной программы в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

4. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями в части касающейся реализуемых ими подпрограмм, направляется на согласование и получение заключения в финансовый отдел для оценки финансового обеспечения муниципальной программы и в Юридический отдел администрации Богучарского муниципального района (далее – юридический отдел) для оценки муниципальной программы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства.

Указанные структурные подразделения в течение 7 рабочих дней подготавливают соответствующее заключение.

Экономический отдел в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы с необходимыми материалами и заключениями финансового отдела и юридического отдела рассматривает и подготавливает сводное заключение по проекту муниципальной программы, которое включает в себя:

- оценку финансового обеспечения муниципальной программы с учётом возможностей доходной части местного бюджета;

- комплексную оценку системы мероприятий муниципальной программы и соответствия проекта муниципальной программы инструментам муниципальной политики.

5. При наличии замечаний и предложений, изложенных в сводном заключении, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями производит доработку проекта муниципальной программы.

Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется ответственным исполнителем в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела на согласование.

6.	После согласования проекта муниципальной программы ответственным исполнителем подготавливается и согласовывается в соответствии с регламентом проект постановления администрации Богучарского муниципального района об утверждении соответствующей муниципальной программы.

7.	Ответственный исполнитель размещает утверждённую муниципальную программу на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района в сети Интернет.

III. Формирование муниципальной программы

- Основные требования к содержанию муниципальной программы.

Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития Богучарского  муниципального района и показателей (индикаторов) их достижения с учётом положений стратегических документов Богучарского муниципального района, а также стратегических документов, утверждённых на федеральном и региональном уровнях;

- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Богучарского муниципального района с учётом бюджетных ассигнований муниципального и других уровней бюджетов;

- установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов), характеризуемых количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объёма и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

- определения структурного подразделения (отдела) администрации Богучарского муниципального района ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

- наличия у ответственного исполнителя и соисполнителей реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

- проведения ежегодной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

2. Структура и основные разделы муниципальной программы.

1. Муниципальная программа содержит следующие разделы:

1) паспорт муниципальной программы;

2) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

3) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

4) обоснования выделения подпрограмм и обобщённая характеристика основных мероприятий;

5) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

6) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

7) методика оценки эффективности реализации муниципальной программы;

8) подпрограммы муниципальной программы.

2. Содержание разделов муниципальной программы.

2.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором приводятся основные параметры муниципальной программы.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы включают в себя расходы, планируемые на реализацию муниципальной программы за счёт средств федерального, областного и местных бюджетов, средств внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц в разрезе подпрограмм муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

2.2. Раздел «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержать анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по Воронежской области (при возможности такого сопоставления) по состоянию на год, предшествующий году разработки муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать описание основных проблем и существующих ограничений развития сферы реализации муниципальной программы, а также тенденции развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.

2.3. В раздел «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» включаются подразделы:

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

- цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- конечные результаты реализации муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.3.1. Подраздел «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о приоритетах, определённых в стратегических документах Российской Федерации, Воронежской области и Богучарского муниципального района.

2.3.2. Подраздел «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы» должен содержать формулировку целей муниципальной программы и наименование показателей (индикаторов) муниципальной программы, которые позволят оценить достижение каждой цели муниципальной программы, формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать требованиям:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать ход её реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, решения проблем и основных задач, на достижение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчётности;

б) рассчитываются по методикам, включённым в состав муниципальной программы.

Подраздел включает сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях по форме согласно приложению 2 к данному Порядку.

2.3.3. Подраздел «Конечные результаты реализации муниципальной программы» должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворённости потребителей муниципальными услугами (работами), их объёмом и качеством.

2.3.4. Подраздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен содержать сроки и этапы реализации муниципальной программы. На основе последовательности решения задач муниципальной программы при необходимости определяются этапы её реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

3. В разделе «Обоснование выделения подпрограмм и обобщённая характеристика основных мероприятий» муниципальной программы в качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

В разделе также отражается краткая информация о структуре подпрограммы, исполнителях, ожидаемых результатах реализации подпрограммы и их влиянии на достижение целей и решение задач муниципальной программы в целом.

4. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» отражает информацию о расходах федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы, а также расходах внебюджетных источников, юридических и физических лиц и их обоснование.

Указывается общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы.

Раздел включает табличный материал по форме согласно приложению 3 к Порядку.

5. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

6. Раздел «Оценка эффективности муниципальной программы» должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов по итогам реализации муниципальной программы, основанные на оценке результативности муниципальной программы, с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Богучарского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок по трём критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7. В разделе «Подпрограммы муниципальной программы» муниципальной программы приводятся по включённым в муниципальную программу подпрограммам – их перечень, паспорта и текстовые части, а также оценка их вклада в достижение целей муниципальной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Богучарского  муниципального района.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, и формируется с учётом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

IV. Структура подпрограммы

- Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы, в котором приводятся основные параметры подпрограммы, и текстовую часть подпрограммы по следующим разделам:

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития»;

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»;

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»;

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»;

«Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы»;

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»;

«Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы»;

«Оценка эффективности реализации подпрограммы».

2. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы «соисполнитель», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

3. Требования к содержанию разделов «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития», «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы», «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы», «Оценка эффективности реализации подпрограммы», «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы» подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы согласно разделу III Порядка.

3.1 Раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, взаимосвязи показателей результативности основных мероприятий подпрограммы с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основного мероприятия подпрограммы.

3.2 Раздел «Основные меры муниципального и правового регулирования» должен содержать информацию о мерах налогового, тарифного, кредитного и иных мерах регулирования. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры муниципального регулирования приводятся согласно приложению 4 к Порядку.

Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия.

3.3 Раздел «Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной программы» должен содержать информацию об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации муниципальной программы.

4. Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на реализацию муниципальной программы приводится согласно приложению 5 к Порядку.

V. План реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел по организационной работе и делопроизводству администрации Богучарского муниципального района,  финансовый и экономический отделы администрации Богучарского муниципального района для рассмотрения и подготовки заключений проект муниципальной программы с проектом плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, согласно приложению 6 к Порядку.

В план реализации муниципальной программы (далее – План реализации) подлежат включению все мероприятия, предлагаемые к финансированию в планируемом году.

В разрезе каждого мероприятия, основного мероприятия и подпрограммы приводятся ожидаемые непосредственные результаты (краткое описание) от реализации в планируемом финансовом году.

VI. Управление, контроль и оценка эффективности реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы) вправе принимать решения о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители.

Отчёты о выполнении муниципальных программ, включая меры по повышению эффективности их реализации (далее – Отчёт), предоставляются ответственным исполнителем держателю реестра программ развития муниципального образования ежегодно, не позднее 10 февраля.

Отчёт содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ж) иную информацию, отражающую ход реализации муниципальной программы.

Отчёт включает табличный материал по формам согласно приложениям 7, 8, 9, 10 к Порядку.

Экономический  и финансовый отделы администрации Богучарского муниципального района в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя отчёта о реализации муниципальной программы проводят анализ представленной информации, и готовят соответствующее заключение ответственному исполнителю.

На основании отчётов экономический отдел готовит сводный годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчётный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчётный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ представляется главе администрации Богучарского муниципального района ежегодно до 10 марта.

На основе сводного годового отчёта о ходе реализации муниципальных программ глава администрации Богучарского муниципального района может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года раннее утверждённой муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района в сети Интернет.